Серпнева педрада в закладі позашкільної освіти: досвід

Центру позашкільної роботи.

Герасимчук М.

Директор Центру позашкільної роботи Святошинського району м.Києва

Сторожко Л.М.

заступник директора

з науково- методичної роботи

Центру позашкільної роботи Святошинського району

м. Києва

Ковганич Г.

методист Центру позашкільної роботи Святошинського району

м. Києва

У контексті динамічних змін та викликів, що постали сьогодні перед освітою ретельна підготовка 2025/2026 навчального року набуває особливого значення.

Для успішного старту нового навчального року важливе значення має ретельно підготовлена та продуктивно проведена педагогічна рада. Серпнева педагогісна рада – це час відліку нових справ, нового витка в життєдіяльності закладу позашкільної освіти (ЗПО), що знаменує початок марафону довжиною ще в один рік.

Успішне проведення серпневої педради є запорукою функціонування ЗПО протягом навчального року.

Ефективність серпневої педради досягається дотриманням таких умов:

- аналіз реального стану справ , об’єктивне оцінювання діяльності закладу за минулий навчальний рік;

- чітке визначення суті соціально-педагогічних проблем, що вирішуватиме педколектив;

- аргументоване бачення рівня, на який заклад вийде в поточному навчальному році;

- вибір оптимальних шляхів і засобів, які дадуть змогу перевести роботу закладу на новий запланований рівень;

- залучення до аналізу педагогічного колективу, представників органів учнівського та батьківського самоврядування.

Цільові орієнтири серпневої педради:

- проаналізувати результати діяльності закладу за 2024/2025 навчальний рік;

- визначити найактуальніші проблеми та напрями діяльності закладу на новий навчальний рік ;

- розробити шляхи їх вирішення;

- розвивати навички в учасників педради особистої участі у визначенні стратегічних напрямів розвитку закладів;

- стимулювати педагогічних працівників на вищі професійні досягнення, розвиток ключових компетентностей.

Призначення серпневої педради полягає в тому, щоб в ході рефлексивного обговорення педагогічний колектив усвідомив: хто ми, куди йдемо, де знаходимось зараз, яким має бути 2025/2026 навчальний рік.

При підготовці і проведенні серпневої педради необхідним є дотримання наступних принципів:

- актуальність поставлених проблем;

- можливість здійснення дослідницького підходу до окреслених проблем;

- змістовний аспект питань;

- цікавий, корисний для всіх підбір матеріалів;

- розкриття недоліків в роботі і шляхів їх подолання;

- представлення узагальнених матеріалів наглядного за допомогою схем, графіків, таблиць, діаграм.

- урахування, що робота педради буде ефективною, якщо до її  підготовки, проведення буде залучена значна частина педагогів, органи самоврядування.

Організаційним і змістовним стержнем серпневої педради є виступ директора закладу про стан його розвитку. Виступ не повинен представляти собою і сухий експертний висновок, ні популярний опис проблем і досягнень. Зміст виступу повинен відображати головні напрями діяльності і включати зжатий, але чіткий аналіз отриманих результатів. Незамінними в цьому відношенні є візуальні способи представлення інформації. Продуктивним у виступі є презентація нових ідей,  над якими буде працювати педагогічний колектив у навчальному році.

Додаток 1

ЧЕК ЛИСТ

ПІДГОТУВАТИ

УЗАГАЛЬНИТИ

ПРОВЕСТИ

ЗАТВЕРДИТИ

ОФОРМИТИ

ОРГАНІЗУВАТИ

Підготовка та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи педагогічного колективу в 2024/2025 навчальному році, концептуальні засади діяльності Центру в 2025/2026 навчальному році»

.

Підготувати

- Наказ «Про підготовку та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи педагогічного колективу в 2024/2025 навчальному році, концептуальні засади діяльності Центру в 2025/2026 навчальному році».

- Дорожню карту підготовки до педагогічної ради.

- Аналітико-інформаційні матеріали «Підсумки роботи ЦПР у 2024/2025 навчальному році: досягнення, проблеми, шляхи їх вирішення».

- Інформаційно-методичні вісники:

- Педрада «Підсумки роботи педагогічного колективу в 2024/2025 навчальному році, концептуальні засади діяльності Центру в 2025/2026 навчальному році»: формат проведення.

- Розвиток Центру позашкільної роботи в 2025/2026 навчальному році, основні наголоси.

- Проєктне забезпечення діяльності Центру у 2025/2026 навчальному році, тематика, контент, реалізація.

- Серпневі педагогічні локації – 2025: інформаційний маршрутизатор.

- Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти в 2025/2026 навчальному році.

- Освітні тренди 2025/2026 навчального року та як їх втілювати на практиці

- Центр позашкільної роботи в освітньому просторі району: орієнтири для взаємодії.

- Інформаційно-рекламна компанія «Вересень видзвонює до ЦПР - час»: формат проведення.

- Перспективи для участі педагогів в міжнародних, всеукраїнських, міських конференціях, виставках семінарах в 2025/2026 навчальному році.

- Організація роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою «Формування м’яких навичок в освітньому середовищі закладу позашкільної освіти: 2025-2030 роки».

- Календар державних свят та пам’ятних подій у 2025/2026 навчальному році.

- Чек-лист. Як реалізувати науково-методичну проблему на всі 100%

- Матеріали на виставку «Діяльність ЦПР у 2024/2025 навчальному році: вернісаж досвіду, досягнень».

- План-сценарій проведення засідання педагогічної ради.

- Проєкт рішення педагогічної ради.

- Освітню програму, навчальний план на 2025/2026 навчальний рік.

Провести

- Фокус-групу «Як організувати успішний старт 2025/2026 навчального року».

- Ділову гру «Стартова педрада 2025/2026 навчального року: генеруємо ідеї, обираємо спектр інструментів, розробляємо план дій».

- Нараду при директорові «Про підготовку та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи педагогічного колективу в 2024/2025 навчальному році, концептуальні засади діяльності Центру в 2025/2026 навчальному році».

- Засідання науково-методичної ради «Серпневі наративи: плани, інструменти, перспективи нового 2025/2026 навчального року».

- Семінар-тренінг для методистів з підготовки засідання педагогічної ради «Зміни в діяльності ЦПР: діалог про реалії, виклики і нові перспективи».

- Методичні об’єднання в структурних підрозділах.

- Семінар-тренінг для членів творчої групи з підготовки засідання педагогічної ради «Діяльність ЦПР в 2025/2026 навчальному році: курс на зміни, якість».

- Фокус-групу «Ахіллесові п’яти в діяльності ЦПР: що потребує змін».

- Діалог з представниками партнерських організацій «Партнерство ЦПР: нові горизонти».

- Методичний діалог «Як налаштувати педагогічний колектив на нові освітні результати».

- Конкурс педагогічних ідей і пропозицій «З трибуни педагогічної ради я б сказав\ла про…».

Організувати

- Огляд готовності навчальних приміщень до нового навчального року.

- Участь педагогічних працівників у серпневих методичних заходах (районного, міського, всеукраїнського рівнів).

Оформити

- Інформаційний стенд в методичному кабінеті «Готуємося до педагогічної ради».

- Інформаційну сторінку на веб-сайті «Діяльність ЦПР у 2024/2025 навчальному році: освітянські обжинки» (для ознайомлення педагогічного колективу з аналітичними матеріалами про результати діяльності в 2024/2025 н.р.).

- Приміщення для проведення педагогічної ради.

Затвердити

- Програму «Організація роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою «Формування м’яких навичок в освітньому середовищі закладу позашкільної освіти».

- План заходів спрямований на запобігання та протидію булінгу на 2025/2026 н.р.

- Освітню програму, навчальний план на 2025/2026 навчальний рік.

- Плани роботи методичних об’єднань в структурних підрозділах на засіданні науково-методичної ради.

Узагальнити

- Матеріали підготовки та проведення педагогічної ради у вигляді методичного дайджеста «Стартова педагогічна рада нового навчального року: технологія підготовки та проведення».

Додаток 2

Підготовка та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи педагогічного колективу в 2024/2025 навчальному році, концептуальні засади діяльності Центру в 2025/2026 навчальному році»: дорожня карта.

Дорожня карта – перелік конкретних заходів, кроків, які потрібно здійснити при підготовці й проведенні засідання педагогічної ради.

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формування творчої-групи для підготовки і проведення засідання педагогічної ради, затвердження її складу | Директор | 18 серпня |
| 2 | Видання наказу «Про підготовку та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи педагогічного колективу в 2024/2025 навчальному році, концептуальні засади діяльності Центру в 2025/2026 навчальному році» | Директор . |  |
| 3 | Вивчення членами творчої групи змін у нормативно-правовій базі освіти, в освітній політиці | Члени творчої групи | 19 – 21 серпня |
| 4 | Проведення ділової гри з членами творчої групи «Стартова педрада 2025/2026н.р. генеруємо ідеї, обираємо спектр інструментів, розробляємо план дій» | Методична служба | 25 серпня |
| 5 | Проведення семінару-тренінгу для членів творчої групи «Діяльність ЦПР в 2025/2026 н.р.: курс на зміни, якість» | Методична служба | 22 серпня |
| 6 | Розробка інформаційних вісників: - Серпневі педагогічні локації 2025: інформаційний маршрутизатор. - Педрада «Підсумки роботи педагогічного колективу в 2024/2025 навчальному році, концептуальні засади діяльності Центру в 2025/2026 навчальному році»: формат проведення - Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти. - Розвиток ЦПР у 2025/2026 навчальному році основні наголоси. - Освітні тренди 2025/2026 навчального року та як втілювати їх на практиці ЦПР. - Проєктне забезпечення діяльності ЦПР у 2025/2026 навчальному році: тематика, контент, реалізація. - ЦПР в освітньому просторі району: орієнтири для взаємодії. - Інформаційно-рекламна компанія «Вересень видзвонює до ЦПР – час: формат проведення». - Перспективи для участі педагогічних працівників Центру в міжнародних, всеукраїнських, міських конференціях, виставках, семінарах в 2025/2026 навчальному році. - Організація роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою «Формування м’яких навичок в освітньому середовищі закладу позашкільної роботи: 2025-2030 роки». - Календар державних свят та пам’ятних подій у 2025/2026 навчальному році. | Методична служба | 18 – 26 серпня |
| 7 | Оформлення в методичному кабінеті інформаційного стенду «Готуємося до педагогічної ради» | Методист | 19 серпня |
| 8 | Оформлення інформаційної сторінки на веб-сайті «Діяльність ЦПР у 2024/2025 навчальному році»: освітянські обжинки | Завідуюча психолого-методичного відділу | 25 серпня |
| 9 | Проведення засідання науково-методичної ради «Серпневі наративи: плани, інструменти, перспективи нового 2025/2026навчального року» | Голова науково-методичної ради | 28 серпня |
| 10 | Проведення фокус-групи з методистами «Як організувати успішний старт 2025/2026 навчального року» |  | 22 серпня |
| 11 | - Проведення наради при директорові «Про підготовку та проведення педагогічної ради «Підсумки роботи педагогічного колективу в 2024/2025 навчальному році, концептуальні засади діяльності Центру в 2025/2026 навчальному році» | Директор | 26 серпня |
| 12 | Проведення фокус-групи з членами адміністративної команди «Ахіллесові п’яти в діяльності ЦПР: що потребує змін» | Заступник директора з навчально-виховної роботи | 26 серпня |
| 13 | Проведення діалогу з представниками партнерських організацій «Партнерство ЦПР: нові горизонти». | Заступник директора з науково-методичної роботи | 25 серпня |
| 14 | Проведення методичних об’єднань в структурних підрозділах | Завідувачі структурних підрозділів | 19 – 29 серпня |
| 15 | Підготовка в структурних підрозділах інформаційно-аналітичних матеріалів щодо організації діяльності в 2024/2025 навчальному році та пріоритетних напрямів розвитку в 2025/2026 навчальному році. | Завідувачі структурних підрозділів | До 25 сертня |
| 16 | Проведення членами творчої групи аналізу матеріалів про результати минулого навчального року з урахуванням моніторингових досліджень, атестації, опитувань і самооцінювання. | Члени робочої групи | 20 – 25 серпня |
| 17 | Підготовка членами творчої групи аналітико-інформаційних матеріалів «Підсумки роботи ЦПР у 2024/2025 навчальному році: досягнення, проблеми, шляхи їх вирішення» | Члени творчої групи | 19 – 22 серпня |
| 18 | Узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів, розроблення презентації до доповіді директора Центру «Діяльність ЦПР у 2024/2025 навчальному році: освітні обжинки» | Члени творчої групи | 27 серпня |
| 19 | Оприлюднення інформаційно-аналітичних матеріалів на веб-сторінці закладу для ознайомлення педагогічного колективу. | Члени творчої групи | 27 серпня |
| 20 | Розроблення проєкту порядку денного засідання педагогічної ради | Члени творчої групи | 28 серпня |
| 21 | Підготовка плану-сценарію проведення засідання педагогічної ради | Члени творчої групи | 29 серпня |
| 22 | Підготовка необхідних матеріалів для групової роботи педагогів в локаціях на педраді | Заступник директора з науково-методичної роботи | 29 серпня |
| 23 | Підготовка проєкту рішення педагогічної ради | Члени робочої групи | 29 серпня |
| 24 | Оформлення матеріалів на виставку «Діяльність ЦПР у 2024/2025 навчальному році: вернісаж досвіду, досягнень» | Члени творчої групи | 28 серпня |
| 25 | Підготовка списку запрошених на засідання педагогічної ради представників партнерських організацій | Заступник директора з науково-методичної роботи | 28 серпня |
| 26 | Забезпечення повідомлення запрошених учасників про час і місце проведення педагогічної ради | Заступник директора з науково-методичної роботи | 30 серпня |
| 27 | Підготовка матеріалів для нагородження педагогічних працівників | Заступник директора з навчально-виховної роботи | 29 серпня |
| 28 | Проведення наради при директорі «Про готовність до проведення засідання педагогічної ради» | Директор | 29 серпня |
| 29 | Оформлення приміщення для проведення засідання педагогічної ради | Члени творчої групи | 1 вересня |
| 30 | Забезпечення технічного супроводу проведення засідання педагогічної ради | Члени творчої групи | 2 вересня |
| 31 | Забезпечення зустрічі запрошених на засідання педагогічної ради | Заступник директора з науково-методичної роботи . | 2 вересня |
| 32 | Проведення засідання педагогічної ради | Директор | 2 вересня |
| 33 | Проведення наради при директорові «Про результативність, якість проведення педагогічної ради» | Директор | 3 вересня |
| 34 | Узагальнення матеріалів підготовки та проведення педагогічної ради у вигляді методичного дайджесту «Стартова педагогічна рада нового навчального року: технологія підготовки та проведення» | Методист. | 9 – 16 вересня |

Додаток 3

План-сценарій проведення засідання педради.

- Відкриття педагогічної ради.

- Вступне слово голови педагогічної ради.

- Повідомлення голови педагогічної ради про кількість присутніх і відсутніх членів педагогічного колективу та причини їх відсутності.

- Представлення запрошених на засідання педагогічної ради.

- Оголошення порядку денного засідання педагогічної ради. Представлення мети та очікуваних результатів проведення педради.

- Затвердження порядку денного засідання відкритим голосуванням. Встановлення процедурою голосування регламенту роботи.

- Доповідь директора «Підсумки діяльності ЦПР в 2024/2025 н.р.».

- Презентації завідувачів відділами.

- Обговорення доповіді, презентацій учасниками педагогічної ради.

- Прийняття рішення педагогічної ради.

- Підбиття підсумків роботи педагогічної ради. Співставлення отриманих результатів з окремими цілями проведення педагогічної ради.

- Оцінювання ефективності засідання педагогічної ради.