Анкетні дані автора

ПІБ Литвиненко Олена Олександрівна

Місце та досвід роботи Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19,   загальний   педагогічний стаж   (8 років):   педагог - організатор

(5 років), вчитель географії (1 рік), класний керівник (1 рік), керівник журналістського гуртка «19-NEWS» (4 роки).

Контактні дані (контактний телефон та Е-mail) 067-429-89-41, kisiya2000@ukr.net

Соціальний Проект просвітницько-профілактичного напряму

«Я- європеєць, Я-українець, Я-громадянин»

Наша країна сьогодні володіє неперевершеними можливостями. За останні декілька десятиліть бурхливим потоком увірвалися у наше життя європейські високорозвинуті технології. Кожен прийдешній день створює такі ситуації, які змушують нашу молодь мислити по-дорослому, вміти приймати правильні, виважені рішення. Їм хочеться бути сучасними – брати активну участь у суспільному, культурному і, навіть, міжнародному житті країни. Разом із цим у підростаючого покоління формуються демократичні, європейські цінності.

З метою популяризації євроінтеграції України,  громадянськості та патріотизму, виховування у дітей та учнівської молоді готовності до активного прояву в різних сферах життя суспільства, особистої відповідальності та дієвості за долю й єдність країни, формування духовно і фізично здорової, інтелектуально, культурно та всебічно розвиненої особистості, що нерозривно пов’язує свою долю з майбутнім рідного міста, України та Європи серед дітей та учнівської молоді лідерами шкільного самоврядування було запропоновано створити соціальний Проект, який сприяв би розвитку ціннісного ставлення учнів до суспільства, держави, всього світу в цілому, формуванню патріотизму, національної самосвідомості, політичної культури та культури міжнародних відносин. Але найголовнішим є формування духовних, моральних і соціальних аспектів справжнього громадянина своєї держави. Робота в цьому напрямку є актуальною і передбачає отримання  гарного результату у вихованні учнів. Адже життя ставить нові завдання, нові умови. І ця проблема особливо гостро постає сьогодні, у період заперечливого характеру розвитку суспільства.

Проект «Я-європеєць, Я-українець, Я-громадянин» впроваджує забезпечення рівних можливостей та отримання досвіду для підростаючого покоління, що дозволить йому отримати знання, вміння та компетенції для того, щоб відігравати значиму роль у всіх аспектах суспільного життя та включення молоді у здійснення їх громадянських прав і обов’язків.

Створення включає в себе концепцію, направлену на активацію саме підростаючого покоління, яке, за підтримки дорослих,  має змогу і бажання вирішувати проблеми, що безпосередньо торкаються їх соціального та громадського майбутнього.

Паспорт Проекту

| Назва | «Я- європеєць, Я-українець, Я-громадянин» |
| --- | --- |
| Тип Проекту | Соціальний Проект просвітницько-профілактичного напряму |
| Підстава для розробки Проекту | Необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій, впровадження стратегій євроінтеграції серед молоді. |
| Нормативно-правова база Проекту | Закон України «Про освіту»; Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді; Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки; Обласний науково-методичний проект 2015-2020 рр. «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства»; Міська Програма перспективного розвитку на 2016-2018 рр.; Міська Комплексна програма з національно-патріотичного виховання «Виховуємо дитину – будуємо країну»; Міський проект лідерів учнівського самоврядування МАДО «Сталеве серце України – місто щасливої дитини»; Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»» від 12 січня 2015 року № 5/2015; Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р |
| Автор Проекту | Литвиненко Олена Олександрівна |
| Учасники Проекту | Учні 1-11 класів, вчителі, батьківська громада |
| Терміни реалізації Проекту | Початок Проекту: вересень 2017року. Закінчення Проекту: травень 2018року. |
| Етапи реалізації | І етап. Організаційно-проектувальний – вересень - листопад 2017 року: - розробка соціального Проекту; - визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку Проекту; - виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних) реалізації Проекту. ІІ етап. Аналітико-практичний – грудень 2017 року - березень 2018 року: - практична реалізація Проекту, що передбачає впровадження системи заходів із національно-патріотичного виховання та стратегії євроінтеграції серед дітей та молоді; - організація моніторингового спостереження за результатами виконання заходів Проекту. ІІІ етап. Діагностико-коригуючий та прогностичний – квітень - травень 2018 року: - вивчення результативності та аналіз результатів виконання Проекту; - поширення позитивного досвіду; - визначення перспектив подальшої роботи. |
| Основні критерії ефективності реалізації Проекту | Зростання особистих досягнень всіх суб’єктів освітнього процесу. Динаміка і результативність участі в різноманітних конкурсах, заходах та проектах. |
| Контроль, корекція та оцінювання Проекту | Системний моніторинг реалізації Проекту; участь батьків і громадськості у незалежному оцінюванні якості Проекту. |

ВСТУП

Побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру, виховання ціннісного ставлення до соціального оточення та самої себе, національно свідомого, високоосвіченого, життєво компетентного, толерантного громадянина - патріота, здатного до саморозвитку та самовдосконалення, відповідального перед своєю нацією.

Участь молоді у соціальному житті не є самоціллю – це  засіб  для досягнення позитивних змін у житті підростаючого покоління та будові кращого суспільства в рамках європейської інтеграції. За останні роки помітно зростає кількість ініціатив, що сприяють та посилюють залучення молоді на різних рівнях – міжнародному, регіональному, національному та місцевому.

Інформованість молоді щодо різних сфер соціального життя: науки, техніки, освіти, оборони, а також її безпосередня  участь у різних формах волонтерського руху, створюють сприятливі умови для розвитку всіх складових національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у вихованні підростаючого покоління.

Ми можемо спостерігати різноманітність методів, підходів та теорій щодо участі молоді у громадському житті країни та впровадженні своїх ідей в європейське суспільство.  До прикладу, когось мотивують соціальні зміни, побудова більш демократичного суспільства, розвиток молоді, а хтось ставить понад усе свої власні цілі. Тому суперечки, що стосуються різних аспектів участі молоді, не вщухають, й на одні й ті ж запитання можна дати різні відповіді. Дані факти підкреслюють те, що брати участь у громадському житті та бути небайдужим – означає відповідати за свої рішення, дії, що впливають на життя людей або просто є важливими для самих учасників. Ми говоримо про необхідність  залучення молоді до громадського життя.

Африканське прислів'я говорить, що «той, хто носить черевики, точно знає, де вони тиснуть». Створення Проекту «Я- європеєць, Я-українець,                       Я-громадянин»  включає в себе концепцію, направлену на активацію саме підростаючого покоління, яке, за підтримки дорослих,  має змогу і бажання вирішувати проблеми, що безпосередньо торкаються їх соціального та громадського майбутнього.

АКТУАЛІЗАЦІЯ

Проект «Я-європеєць, Я-українець, Я-громадянин» впроваджує забезпечення рівних можливостей та отримання досвіду для підростаючого покоління, що дозволить йому отримати знання, вміння та компетенції для того, щоб відігравати значиму роль у всіх аспектах суспільного життя та включення молоді у здійснення їх громадянських прав і обов’язків.

Участь учнів та їх значення у житті є особливо відчутними на локальному рівні, чи то в школах, молодіжних чи культурних центрах, в шкільних, районних, місцевих громадських радах, в проектах «Громадського бюджету», в спортивних і культурних заходах. Шкільна молодь міста плідно співпрацює з представниками органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, глибоко зацікавлена у підвищенні участі молоді у демократичних структурах та суспільних процесах,  де презентує  значну частку своєї роботи.

У своєму намаганні відповідати на виклики сучасного суспільства, саме лідери та волонтери загальноосвітніх навчальних закладів безпосередньо співпрацюють з місцевими органами влади та втілюють свої проекти у життя.

Ми впевнені, що для успішного виконання проектів та їх відповідності потребам усіх людей, громадяни, а особливо молодь, повинні активно долучатися до процесу прийняття рішень. Міська влада підтримує систему співуправління дитячих та молодіжних об’єднань  відповідно до принципів прийняття рішень, які вже багато років застосовує Міська Асоціація Дитячих Об’єднань. Така система, що включає в себе колективне прийняття рішень щодо усіх питань, які стосуються молоді, органами державної влади у партнерстві з представниками від молоді та молодіжних організацій, свідчить про те, що молоді люди, їхні проблеми та здатність приймати рішення і брати не себе відповідальність, сприймаються серйозно.

Саме завдяки такій системі учнівська молодь може ефективно заохочуватися до узгодженої участі в житті суспільства. Це особливо важливо в час, коли дослідження показують, що молодь все частіше відмовляється від традиційних методів висловлення своєї позиції.

Наш Проект спрямований на досягнення мети і завдань, поставлених перед молодіжною громадою, який молоді люди повинні використовувати для заохочення всіх небайдужих, а також може служити інструментом для співпраці між молодіжними організаціями та місцевими влади.

Молоді люди повинні мати право, засоби, простір, можливості та підтримку щодо участі у прийнятті рішень. Проект створений  сприяти цьому процесу. Існує багато прикладів, що демонструють значимість молодіжної участі, але нас чекає ще багато роботи для досягнення цієї шляхетної мети в районі, місті, Україні та Європі.

Громадянське виховання нерозривно пов’язане з патріотичним вихованням.

Тому об’єктом  реалізації Проекту стали організаційно-педагогічні умови патріотичного і громадянського виховання; предметом – педагогічна діяльність, позакласна і позашкільна виховна робота, спрямована на формування цивільно-патріотичної компетентності та активної соціальної позиції учнів в українському та європейському просторі.

Початок впровадження соціального проекту: вересень 2017 року. Кінцевий етап соціального проекту: травень 2018 року.

Мета Проекту:

виховування у дітей та учнівської молоді громадянськості, патріотизму як найважливіших духовно-моральних і соціальних цінностей, готовності до активного прояву в різних сферах життя суспільства, особистої відповідальності та дієвості за долю й єдність країни; формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України; ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими цінностями та традиціями; популяризація загального європейського культурного надбання серед громадськості, зокрема, молоді; залучення населення регіонів України до діяльності, пов’язаної з інтеграцією країни до ЄС; поширення ідеї європейської ідентичності серед громадян країни, утвердження спільних європейських цінностей; формування духовно і фізично здорової, інтелектуально, культурно та всебічно розвиненої особистості, що нерозривно пов’язує свою долю з майбутнім рідного міста, України та Європи.

Завдання Проекту:

- підвищити статус патріотичного виховання в українському суспільстві загалом та школі зокрема;

- забезпечити взаємодію виховної системи школи з усіма соціальними інститутами щодо інтенсифікації процесу патріотичного виховання особистості;

- формувати шанобливе ставлення до зростаючої особистості у відповідності з Конвенцією ООН про права дитини;

- посилити роль сім’ї, зміцнити її взаємодію з навчальним закладом;

- сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як центрів становлення патріотів України;

- активізувати форми масової патріотичної діяльності (пошукова робота, діяльність військово-патріотичних клубів, тематичні заходи, пов’язаних із знаменними й пам’ятними датами);

- сприяти подальшій демократизації управління процесом патріотичного виховання підростаючого покоління.

- розвиток у дітей і молоді активної життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному, культурному та міжнародному житті країни;

- формування у молоді демократичних, європейських цінностей, розуміння прав і свобод людини, високих соціальних, культурних, освітніх стандартів;

- підвищення значущості ідеї єдності та дружби України і Європи серед молодих учасників.

Провідною ідеєю Проекту «Я- європеєць, Я-українець, Я-громадянин» є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної свідомості та гідності, громадянської активності не тільки у своїй країні, але й у європейських та міжнародних просторах.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ:

Наша країна сьогодні володіє неперевершеними можливостями. За останні декілька десятиліть бурхливим потоком увірвалися у наше життя європейські високорозвинуті технології. Кожен прийдешній день створює такі ситуації, які змушують нашу молодь мислити по-дорослому, вміти приймати правильні, виважені рішення. Їм хочеться бути сучасними – брати активну участь у суспільному, культурному і, навіть, міжнародному житті країни. Разом із цим у підростаючого покоління формуються демократичні, європейські цінності.

З метою популяризації євроінтеграції,  громадянськості та патріотизму серед дітей та учнівської молоді лідерами шкільного самоврядування було запропоновано створити соціальний Проект «Я- європеєць, Я-українець,       Я-громадянин», який сприяв би розвитку ціннісного ставлення учнів до суспільства, держави, всього світу в цілому, формуванню патріотизму, національної самосвідомості, політичної культури та культури міжнародних відносин.

Але найголовнішим є формування духовних, моральних і соціальних аспектів справжнього громадянина своєї держави. Робота в цьому напрямку є актуальною і передбачає отримання  гарного результату у вихованні учнів. Адже життя ставить нові завдання, нові умови. І ця проблема особливо гостро постає сьогодні, у період заперечливого характеру розвитку суспільства.

Основа становлення громадянина передбачається в активному залученні вихованців до виконання завдань, які стоять перед суспільством. Велике значення має усвідомлення учнями того, що значні справи починаються з маленьких вчинків, що розглядаються не лише як конкретні дії, а як набуття школярами позитивного досвіду громадянської співучасті.

Задля ефективності впровадження Проекту учнями було створено «Квітку участі».

Дорослі ініціюють, але рішення приймають разом з молоддю

Мал. 1

Молодь ініціює спільні рішення з дорослими

КВІТКА УЧАСТІ

Молодь проектує та впроваджує

Молодь консультується та інформує

Дорослі проектують, але впроваджують разом з молоддю

Символічна участь

Декоративна участь

Молодь ініціює спільні рішення з дорослими:

Спільне прийняття рішення, проекти чи ідеї пропонуються молодими людьми, яких дорослі запрошують для участі у процесі ухвалення рішення в якості партнерів.

Молодь проектує та впроваджує:

Проектами керують молоді люди, можуть запрошуватися дорослі, щоб забезпечити необхідну підтримку, але проект може бути виконаний і без їхнього втручання.

Дорослі проектують, але впроваджують разом з молоддю:

Ініціатива Проекту виходить від дорослих, але молоді люди запрошуються у якості рівнозначних партнерів, щоб разом з дорослими приймати рішення й розподіляти обов'язки.

Молодь консультується та інформує:

З молодими людьми консультуються, їх інформують.  Дорослі керують проектами, молоді люди висловлюють поради та пропозиції, а їх інформують про те, як такі пропозиції сприяють прийняттю остаточних рішень і досягненню мети.

Символічна участь:

Молодь має роль  в межах Проекту, але вони ніяк не впливають на прийняття рішень. Створюється помилкове враження , що вони беруть участь, але фактично вони не обирають, що їм робити та як.

Декоративна участь:

Молодь бере  участь у проекті, але вони ніяк не впливають на прийняття рішення та його кінцевий результат.

Також було розроблено поетапне проходження Проекту:

«Система 7 кроків»

Крок 1

Визначення проблематики. Повинне бути визначення, на якому питанні слід зосередити увагу задля сприяння певних змін. Це питання має виконуватися на основі узгоджених раніше критеріїв.

Крок 2

Визначення цілей та завдань. Чітке визначення, що має бути досягнуто у довгостроковій перспективі та сплановано набір конкретних, вимірюваних та короткострокових досягнень, що сприятимуть досягненню мети.

Крок 3

Визначення цільової аудиторії. Основною цільовою аудиторією є молодь, яка має право приймати та впроваджувати нові ідеї або вносити зміни до існуючих. А також працівники місцевих органів влади, ЗМІ, місцеві лідери та волонтери тощо.

Крок 4

Розбудова підтримки.  Учасники проекту шукають підтримки серед тих організацій, закладів, мереж, членів громадянського суспільства, яких стосується запропоноване питання та які готові надати підтримку у його вирішенні. Успіх виконання всієї ініціативи, в більшій мірі, залежить від опорної бази, тож необхідно мати достатньо часу та ресурсів для планування цього завдання.

Крок 5

Розробка інформаційного повідомлення. Інформаційні повідомлення мають бути сформовані у такий спосіб, щоб цільова аудиторія позитивно відреагувала на запропоноване та підтримала пропозицію. Інформаційне повідомлення має бути адаптоване до профілю цільової аудиторії та містити чітку інформацію щодо очікуваних змін.

Крок 6

Пошук фінансування. Реалізація ініціатив в рамках проекту потребує фінансової підтримки для покриття витрат на матеріали, подорожі, екскурсії (наприклад, на при проведенні зустрічей з людьми, що приймають рішення), наявності інфраструктури для проведення конференцій (оренда місця проведення заходу).

Крок 7

Розробка плану реалізації. Діяльність у рамках Проекту необхідно планувати наперед. Такий план має включати перелік всіх заходів та завдань, містити перелік всіх обов'язків, якими наділяються кожна людина чи група. Також необхідно встановити часові рамки для завершення всіх заходів, перерахувати необхідні ресурси, а також пояснити, у який спосіб ці ресурси будуть отримані. Поточна діяльність – збір даних відіграє важливу роль на різних етапах всього Проекту. Збирати дані необхідно у процесі визначення основних питань, що повинні бути розглянуті при розробці відповідних цілей, формулюванні інформаційних повідомлень, пошуку підтримки; на всіх етапах Проекту має бути присутнім моніторинг та оцінка.

Соціальний Проект є потужним методом досягнення соціальних змін чи ініціювання розробки нових стратегій в різних контекстах та на різних рівнях.

Мал. 2

Основні види діяльності ефективної  реалізації  Проекту

«Я- європеєць, Я-українець, Я-громадянин»

Позаурочна діяльність:

Участь у  загальношкільних святах, заходах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах різних рівнів згідно плану; вікторинах, олімпіадах, конференціях; пізнавальних класних годинах, уроках мужності; участь у  соціальних акціях; участь у конкурсах різних рівнів та спеціалізацій

Класно-урочна діяльність:

Проведення елементів-тренінгів на уроках-практикумах; запровадження ігрових форм у навчальний процес;  колективне взаємонавчання.

Творчо-пошукова діяльність:

Допомога в організації роботи кімнати бойової слави, екскурсійна робота; планування та створення навчальних та виховних проектів, соціальне проектування, пошуково-дослідницька діяльність; творчі роботи.

Основні види діяльності

Висвітлення в ЗМІ:

робота шкільного сайту; випуск шкільної газети та журналу «19-NEWS»;

висвітлення на сайтах інших закладів, радіо й телебаченні.

Діагностична діяльність:

анкетування учнів;

діагностика рівня розвитку пізнавальних інтересів школярів; аналіз анкет, опитувальників, проведених заходів тощо;

порівняння і зіставлення з очікуваним результатом проекту, з уже досягнутими показниками.

Взаємодія з громадськими організаціями:

участь у проведенні заходів патріотичної спрямованості спільно з громадськими організаціями, районними та міськими бібліотеками, радою ветеранів, спілками тощо; участь у конкурсах патріотичної спрямованості, що проводяться громадськими організаціями району, міста; впровадження спілкування з європейськими організаціями.

Виховання патріотизму в нашому закладі починатися з першого класу: спочатку це відвідування шкільної кімнати  Бойової Слави, потім – посвята в маленькі «Барвінчата», прийняття вихованців у дитяче шкільне об’єднання «Зіркова країна», а згодом – активна участь у житті школи, району, міста та країни в цілому.

Відкриття навчального року розпочалося з урочистого свята першого дзвоника «Україна на карті Європи».

У закладі й  класах оформлено куточки державних і народних символів України та куточки «Європа й Україна – Єдині». Традиційними стали: «Свято української пісні», «Україна – Єдина країна», «Козакуймо, козачата» та інші.

Першоелементом національної культури є, безумовно, рідна мова. Учні є активними учасниками Шевченківських днів, під час яких проводяться конкурси серед юних літераторів, виставки малюнків, Шевченківські читання.

У рамках національно-патріотичного виховання в закладі  проводяться соціальні акції: до Дня Перемоги та Примирення («Вітальна листівка ветерану»,  «Ветеран живе поруч»), до Дня пам’яті героїв Крут, до Дня вшанування учасників бойових дій в Афганістані, до Дня українського козацтва, до Дня Соборності України, до Дня захисника України, до Дня Чорнобильської трагедії («Дзвони Чорнобиля»), до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, до Дня партизанської слави, до Дня пам’яті жертв голодомору («Запали свічку»); святкування Дня Європи (Україна – єдина держава не член ЄС, в якій на державному рівні відзначається День Європи.)

Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи – психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, допомога родинам, що були вимушені покинути свої домівки. Учні школи взяли участь у Всеукраїнській акції «Лист солдату», «Тепло дитячих сердець», «Янгол-охоронець».

Головною проблемою громадянської освіти в Україні є формування правової культури школярів. З метою ознайомлення учнів з правами дітей, формування системи правових знань, розвитку навичок участі в дискусії, вміння викладати власну позицію були проведені години спілкування «Права. Обов’язок. Відповідальність. Совість», «Права та обов’язки учнів», «Європейська інтеграція – правда і міфи»

Важлива роль у формуванні особистості громадянина  належить сім’ї. Батьки мають безпосередньо впливати на формування молодого покоління своїм досвідом та своїм прикладом. Особливу увагу приділено ознайомленню батьків з сучасними психолого-педагогічними знаннями. З цією метою використовуються активні методи: тренінги, дискусії, дебати, аналіз виховних ситуацій на теми: «Родина – найвища цінність на землі», «Родовідне дерево», які сприяють усвідомленню батьками ролі сім’ї у вихованні дітей, формуванні патріотичних почуттів та готовності служити своїми знаннями, працею Україні.

У цьому навчальному році планується створення шкільного євро клубу, де кожен учень може вибрати собі будь-яку роль (правознавця, соціолога, аналітика, журналіста, оформлювача, дипломата та ін.), навіть якщо він не визначився, може спробувати себе в будь-якому жанрі і оцінити свої можливості.

Важливо розуміти те, що домогтися результату можна тоді, коли будуть послідовно серйозно пройдені всі етапи.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

| І етап. Організаційно-проектувальний |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формування теми Проекту. Визначення мети, завдань Проекту. Планування роботи в рамках Проекту. | вересень - листопад 2017 року |
| 2. | Ознайомлення з нормативно-правовою базою у сфері патріотичного виховання | постійно |
| 3. | Розробка плану заходів | щорічно, серпень |
| ІІ етап. Аналітико-практичний |  |  |
| 4. | Забезпечення вивчення та використання державної символіки України у навчально-виховному процесі | постійно |
| 5. | Забезпечення висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються в місті та школі в засобах масової інформації, на сайтах управління освіти і науки та школи | систематично |
| 6. | Проведення заходів (тематичних екскурсій, вечорів, наукових конференцій) | відповідно до планів роботи |
| 7. | Участь у проведенні військово-патріотичних спортивних ігор «Джура», «Патріот» | відповідно до плану управління освіти і науки |
| 8. | Участь у Всеукраїнських туристсько-краєзнавчих експедиціях, конференціях: «Моя Батьківщина – Україна», «Історія міст і сіл України» | відповідно до плану |
| 9. | Проведення конкурсів соціально-просвітницьких плакатів, мультимедійних презентацій, буклетів тощо | відповідно до плану роботи школи, району, міста |
| 10. | Організація тематичних фотовиставок, присвячених визначним подіям в історії відносин України та Європи. | протягом року |
| 11. | Організація заходів з відзначення найбільших духовних свят українського народу (Різдво Христове, Великдень, Трійця) | відповідно до календаря свят |
| 12. | Участь у заходах з нагоди річниці визволення міста від фашистських окупантів | січень |
| 13. | Участь у заходах до Дня соборності України: «Свято української пісні» | До 22 січня |
| 14. | Участь у заходах до Дня пам’яті героїв Крут | До 29 січня |
| 15. | Участь у заходах до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (зустрічі з ветеранами, вечори-реквієми) | лютий |
| 16. | Участь у заходах, присвячених відзначенню Міжнародного дня рідної мови | лютий |
| 17. | Участь у заходах до Шевченківських днів: - конкурс літературно-мистецької творчості «Шевченківські читання»; - конкурс читців «Кобзареві зірочки»; | березень |
| 18. | Участь у заходах до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії: - міський мітинг та покладання квітів; - вшанування ветеранів, - урочисті лінійки | 26 квітня |
| 19. | Участь у заходах до Дня Пам’яті та Примирення: - проведення тематичних уроків; - зустрічі з ветеранами війни, «дітьми війни»; - святкові концерти, присвячені річниці Дня Пам’яті та Примирення; - виставки дитячих малюнків «Пам'ять стоголоса»; волонтерські акції «Подвір’я ветерана», «Ветеран живе поруч»; - проведення конкурсу солдатської та патріотичної пісні; | 1-9 травня |
| 20. | Святкування Дня Європи | 19 травня |
| 21. | Проведення заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої Світової війни: - участь у мітингу вшанування пам’яті жертв війни в Україні та покладання квітів до вічного вогню | червень |
| 22. | Участь у заходах з нагоди святкування Дня Конституції України | 28 червня |
| 23. | Участь у заходах до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України | 23 та 24 серпня |
| 24. | -Участь у саміті лідерів учнівського самоврядування МАДО «Лідер в освіті – лідер у світі!» -Участь у міському Проекті лідерів учнівського самоврядування МАДО «Сталеве серце України – місто щасливої дитини» | Листопад 2017 Протягом року |
| 25. | Проведення заходів до Дня партизанської слави: - коментований перегляд документальних та художніх фільмів | вересень |
| 26. | Проведення заходів до річниці визволення України від фашистських загарбників: - тематичні зустрічі; - екскурсії до краєзнавчого музею; | жовтень |
| 27. | Проведення заходів до Дня українського козацтва: - зустрічі дітей та учнівської молоді з представниками козацьких формувань міста; - вишиванка-фест; - свято Покрови | жовтень |
| 28. | Проведення заходів до Дня скорботи і пам'яті жертв Голодомору в Україні: - уроки-реквієми; - коментований перегляд документальних фільмів; збір спогадів; -участь у Всеукраїнській акції «Запали свічу пам’яті» | листопад |
| 29. | Проведення заходів до Дня Збройних Сил України: - місячник оборонно-масової роботи (за окремим планом); - екскурсії у музей воїнам АТО, військові частини, що дислоковані на території міста; - проведення благодійних акцій: «Лист солдату», «Тепло дитячих сердець зігріє солдата», «Янгол-охоронець» | грудень |
| 30. | Проведення заходів до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС | грудень |
| 31. | Проведення акції «Чудо творить Миколай» | грудень |
| ІІІ етап. Діагностико – коригуючий та прогностичний |  |  |
| 32. | Вивчення результативності та аналіз результатів виконання Проекту; поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи. | квітень 2017 року |
| 33. | Створення електронних презентацій за тематикою Проекту, колажів, папок, альбомів, виставкової експозиції в шкільній кімнаті Бойової слави «Пам’ять…» | травень 2017 року |
| 34. | Свято – нагородження найактивніших учасників Проекту | травень 2017 року |

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Даний Проект сприятиме розвитку національної та світової свідомості й громадянської активності у сучасної української молоді – майбутнього нашої держави; поглибленню знань історії, героїчного минулого, традицій та звичаїв українського народу; формуванню соціальної  зрілості і адаптованості до соціуму; готовності до захисту своєї Батьківщини; усвідомленню відповідальності перед державою;  поповнення фондів кімнати бойової слави закладу новими краєзнавчими матеріалами та подальшому створення шкільного музею; представлення Проекту, до якого увійдуть всі матеріали, зібрані учасниками проекту.

Очікування результатів в різних аспектах відтворення Проекту:

- організаційно-управлінський аспект: підвищення освітньо-виховних, розвивальних, рекреаційних можливостей навчального закладу в контексті забезпечення гармонійного розвитку особистості з високим патріотичним духом;

- освітньо-виховний аспект: сформованість у вихованців високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної, національної та світової свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України; виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; формування здорового способу життя, прагнення фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;

- соціально-просвітницький аспект: поширення серед дітей та молоді  знань про рідний край, сприяння виявам поваги до його історії, турботи про сучасне і майбутнє; використання позашкільного освітньо-виховного простору  для духовного, інтелектуального й фізичного розвитку дітей та молоді;

- освітньо-маркетинговий аспект: розроблення презентаційних і просвітницьких заходів для дітей, учнівської та студентської молоді, формування позитивного іміджу навчального закладу, успішної, конкурентоспроможної, національно-свідомої особистості з активною громадянською позицією;

- методико-технологічний аспект: удосконалення технологій патріотичного виховання в умовах тісної взаємодії різних соціальних інституцій.

ВИСНОВКИ

Жодна сучасна держава, яка прагне відноситися до цивілізованої, не може відокремитися від інших країн і відсторонитися від міжнародних відносин. Україна також не є винятком і посідає в світовому співтоваристві і міжнародних зв'язках своє, нехай на сьогодні і скромне, місце.

Найбільш тісними міжнародними стосунками України зі світом є стосунки у сторону цивілізованої Західної Європи.

Авторитет країни на міжнародній арені залежить головним чином від результатів її зовнішньої політики. Виважена, прагматична, раціональна і далекоглядна зовнішня політика створює передумови для прискорення політичного, економічного і соціального розвитку країни.

"Багатовекторність" лежить в основі зовнішньої політики України, оскільки українська держава має інтереси і на Заході і на Сході. Скільки б не було противників такого курсу, він просто необхідний для України на даному етапі, оскільки дозволяє підтримувати добросусідські відносини з усіма державами, гарантує державну безпеку та забезпечує розуміння і підтримку збоку світового співтовариства.

При цьому, виходячи з національних інтересів на міжнародній арені, беручи до уваги історичну традицію, географічну та цивілізаційну близькість з Європою та враховуючи ряд інших факторів, Україна зробила свій "європейський вибір". За будь-яких умов - "європейський вектор" української дипломатії є пріоритетним.  Євроінтеграція є головним та незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України.

Таким чином, в сьогоднішній соціальної ситуації нашої країни, коли політика держави спрямована на відродження духовних цінностей, впровадження стратегії європейської інтеграції, велике значення набуває патріотичне виховання школярів. Школа вносить свій внесок у формування людини, яка житиме в модернізованому соціологічному світовому просторі.

Ідеологічною основою патріотичного виховання в сучасній школі є духовно-моральні цінності нації. Суть у вихованні справжнього  громадянина полягає в сучасних умовах життя та  може трактуватися як розвиток відчуття особи, патріотичної свідомості, заснованого на гуманістичних духовних цінностях свого народу.

У повсякденному житті ми не зустрічаємося з мірою, за допомогою якої можна було б виміряти  критерії патріотизму особистості.  Любов до Батьківщини стає силою духу тільки тоді, коли у людини відображені в свідомості образи, пов’язані з рідним краєм, мовою, коли є почуття гордості від того, що все це – твоя Батьківщина!

Вивчення історії рідної землі, істинної історії нашої Батьківщини, її трудових і культурних традицій, устоїв народу залишається надзвичайно важливим напрямом у вихованні почуття любові до Батьківщини. Жити гідно, користуючись заслуженою повагою оточуючих, хоче кожна людина. Це можливо, якщо поважаєш себе і своїх сусідів, знаєш біографії шанованих людей своєї країни, прагнеш бути схожим на них.

Виховати патріота своєї Батьківщини – відповідальна і складна задача. Планомірна, систематична робота, використання різноманітних засобів виховання, спільні зусилля школи і сім’ї, відповідальність дорослих за свої слова і вчинки можуть дати позитивні результати і стати основою для подальшої роботи з виховування справжнього громадянина.

Якщо в результаті педагогічної роботи дитина буде мати у своєму розпорядженні знання про свою країну, її історію, природу, символіку, якщо йому відомі імена когось із тих, хто прославив нашу Батьківщину, якщо він буде проявляти інтерес до здобутих знань, то можна вважати, що завдання виконано в межах, доступних шкільному віку.

Громадянин – це людина, яка пишається своєю Батьківщиною, її історією, звершеннями. Це особистість, яка прагнення зробити свою країну кращою, багатшою, міцнішою, щасливішою. В усьому цьому і полягає національна гордість і гідність народу, згуртованого патріотичними почуттями як громадським цементом.

На наших очах постає європейська Україна. Постає завдяки надзвичайним зусиллям патріотичної, самовідданої, мислячої частини нашого суспільства. Європейська Україна народжується ціною величезних інтелектуальних зусиль, роботи громадянського суспільства над собою.

Майбутнє України з Європою! Національна свідомість громадян та прагнення до покращення життя відкриють всі кордони!                            Адже «ТИ- європеєць,  ТИ-українець, ТИ-громадянин»!

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

http://society.4uth.gov.ua/

https://mon.gov.ua

http://ru.osvita.ua/

http://metodportal.com/

https://urok-ua.com/

http://www.startpedahohika.com/

https://books.google.com.ua

https://contest.zu.edu.ua